校企合作图册制作编写方案

随着学校办学规模的扩大，我校校企合作工作面临新的形势和挑战。为尽快达到应用型本科院校在校企合作工作上的要求，进一步加强全校师生对校企合作的重视，结合我校在开展校企合作过程中的具体做法、开展过程和取得的成绩，在校领导的指示下，由校企办牵头，计划编写《亳州师专校企合作图册》，现制定编写方案。

- 成立编写领导小组

组长：欧阳永红

副组长：张立驰、刘可

成员：李怀志、李金泽、方兴武、何华明、曹坤、葛跃、王琦、张良、葛永斌、胡利华、王俊凯、包根胜、江浩、刘红洲、吕用印、武守江、张慧芳

下设办公室，设在校企合作办公室,办公室主任由王琦担任。

- 时间节点

- 图册结构设计3月20日—4月4日

- 任务分工协调4月5日—10日

- 图文信息汇总4月11日—4月20日

- 初稿、审稿、定稿：4月20日—5月30日

- 印制、发放：6月1日—6月 15日

- 图册框架机构

1.建设篇

领导参与调研的图文资料，各类开展校企合作的挂牌、揭牌、签字等仪式的图文说明。展示我校校企合作的基本数据。

2.企业资源共享篇

展示与我校开展校企合作的企业情况，展示企业的实验实训设备和资质等图文。

3.实习实训篇

重点展示我校师生在企业挂职锻炼、实习实训的场景。

4.成果篇

展示开展校企合作形成的成果（包括产学研项目、课题、专利、学生实习就业等图片与文字）。

- 资料整理收集途经

通过协调各系部、各部门现有资料进行归整，有不完整的部分材料，需在时限内补充。校企办将根据需要进一步前往企业进行资料的采集、扩充。

- 任务分工

分管领导统筹督促，校企办具体落实推进，各系部、各部门全力配合支持（见附表）。

1、各系部、各部门于4月20日前提供图片、文字说明等资料；

2、校企办负责图文信息的汇总、整理；

3、李金泽、何华明、王琦负责编审。

校企合作办公室

2015年4月5日

附表：

| 序号 | 部门 | 任务分解 | 责任人 | 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物化学工程系 | 每个升本专业相对应的专科专业提供不少于20幅校企合作图片及文字说明 2.其他各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 葛永斌 | 4.20 | 2个升本专业 |
| 2 | 电子信息工程系 | 1.每个升本专业相对应的专科专业提供不少于20幅校企合作图片及文字说明 2.其他各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 张良 | 4.20 | 1个升本专业 |
| 3 | 教育系 | 1.每个升本专业相对应的专科专业提供不少于20幅校企合作图片及文字说明 2.其他各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 包根胜 | 4.20 | 2个升本专业 |
| 4 | 经管系 | 各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 江浩 | 4.20 |  |
| 5 | 体育系 | 各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 武守江 | 4.20 |  |
| 6 | 美术系 | 各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 吕用印 | 4.20 |  |
| 7 | 音乐系 | 各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 刘红洲 | 4.20 |  |
| 8 | 中文与传媒系 | 各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 胡利华 | 4.20 |  |
| 9 | 外语系 | 各专业提供不少于10幅/专业 校企合作图片及文字说明 | 王俊凯 | 4.20 |  |
| 10 | 思政部 | 提供不少于10幅校企合作图片及文字说明 | 张慧芳 | 4.20 |  |
| 11 | 组织人事部 | 提供不少于50个外聘教师成果材料及图片 | 李怀志 | 4.20 |  |
| 12 | 科研处 | 提供不少于50幅校企合作科研成果 | 葛跃 | 4.20 |  |
| 13 | 教务处 | 提供不少于50组实习实训图片及文字说明 | 方兴武 | 4.20 |  |
| 14 | 学生处 | 提供不少于50组我校毕业生在校企合作单位就业图片及文字说明 | 曹坤 | 4.20 |  |
| 15 | 编审组 | 负责文稿及图片的审核 | 李金泽 何华明 | 4.20— 4.30 |  |
| 15 | 校企办 | 图册框架设计，图文信息的汇编、整理，印制及发放。 | 王琦 | 3.21— 6.15 |  |

备注：各系部提供的图文资料包括挂牌、签约仪式、企业基本信息、学生实习就业场景图片、外聘教师信息、项目、课题、专利等成果材料